## Slide 1
Einrichtung
Finanzen
Kommuni-kation
Umsetzung
Beispiel-Zeitplan für Umsetzung E-Carsharing mit Meilensteinen
2021
2022
Nov.
Dez.
Jan.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
3. Q.
4. Q.
Standortwahl und -einrichtung
Fahrzeugbeschaffung
Buchungs- / Abrechnungssystem
Förderungen
Kalkulation
Versicherung / BCS
Tarifentscheidung
Förderzusagen, insbes. Für LIS
Finanzierung
Aufbau / Anschluss Ladeinfrastruktur
Entscheidung
Bekanntmachung / lfd. Marketing
Vernetzung mit anderen Akteuren
Probebetrieb / Inbetriebnahme
Start des Angebots
Entscheidung
Abschluss Versicherung
Modellentscheidung
Bestellung
Lieferung / Anmeldung
Finale Entscheidung
Beschilderung / Markierung
Inbetriebnahme LIS